2.11.25 תאריך

הצעת מחיר – פרויקט אוטומציה ו-GAI

לקוח קצה: ecosup
ספק: משה איילון
נותן השירות: נועם נאומובסקי

| לקוח קצה | ecosup |
| --- | --- |
| ספק | משה איילון |
| נותן השירות | נועם נאומובסקי |

1. מטרת הפרויקט

פיתוח מערכת אוטומציה חכמה בשילוב ספקי בינה מלאכותית ג'נרטיבית: Canva AI, Chat GPT Enterprise, Leonardo AI  וחיבור למערכת Ecopedia שתיווצר כחלק מתהליך רחב יותר ותסופק למבצע העבודה כAPI.

השירותים ישמשו להפקת תוצרים גרפיים, דוחות, KPI ואינטגרציות אוטומטית בחטיבת השיווק.

2. הצעה נוכחית

הצעה נוכחית: יישום שלב 3 שלב 3 – AI שיווקי ותוכן דיגיטלי כולל:
חיבור כלים מבוססי AI Generative להפקת תוכן (טקסט, קריאייטיב, אינפוגרפיקות, סרטונים, מצגות) ניהול רשתות חברתיות וניוזלטרים באופן אוטומטי

עלות משוערת: ₪26,000–₪32,000 לפני מע"מ (ראה סעיף 7 לקביעת מחיר סופי)

שלבים עתידיים: יישום שלבים 1 ו-2 (עתידי – לא חלק מהצעה זו)

- שלב 1: תשתית נתונים, דוחות KPI ואוטומציה בסיסית לשירות

- שלב 2: חיבור AI למענה חכם, pedia-Eco (פיתוח עתידי), אוטומציה בשיווק

עלות משוערת (לא מחייבת): ₪28,000–₪35,000 לכל שלב (תמחור מדויק לאחר אפיון מלא בקביעת הצדדים להמשך).

3. שלב מקדים וחובה: אפיון טכני סופי

המחיר הסופי והקבוע לביצוע הפרויקט (בטווח ₪26,000–₪32,000) ייקבע ויינעל אך ורק לאחר קבלת ואישור מסמך אפיון טכני מפורט.

מסמך זה מהווה תנאי מקדים לתחילת העבודה (שלבים 3-7 בסעיף 5).

להשגת מסמך האפיון הנדרש, עומדות בפניך (הספק) שתי אפשרויות:

- אפשרות א': אספקת אפיון קיים על ידך אתה תספק מסמך אפיון מלא וסופי (כולל Flow טכני). נותן השירות יבצע סקירה (Review) של המסמך ללא עלות. אם המסמך יימצא מלא ומפורט מספיק, ננעל על בסיסו מחיר סופי וקבוע.

  - הערה: ככל שהאפיון יהיה חלקי או נתון לפרשנות, המחיר הסופי יתקרב בהתאם לרף העליון של הטווח כדי לגלם את אי-הוודאות.

- אפשרות ב': ביצוע אפיון ו-Design על ידי נותן השירות לשלב הרלוונטי בלבד (שלב 3) במידה ואין ברשותך מסמך אפיון, יש אפשרות לבצע את שלב האפיון (שלבים 1-2 בסעיף IV) כפרויקט נפרד בתשלום.

  - תוצר: מסמך אפיון מפורט, מסמך Design, והצעת מחיר סופית וקבועה לביצוע הפרויקט.

עלות:  4,000 ₪ לפני מע"מ

4. עומק ההתחייבות (בכפוף לאפיון סופי)

- עבודה גלובלית בעלות קבועה

- המחיר: ₪26,000–₪32,000 (ייקבע סופית לאחר אפיון)

- המשמעות של מודל זה (לאחר קביעת מחיר סופי):

  - הספק משיג את כל המטרות המפורטות בטווח הלו"ז המוגדר בעלות קבועה זו

  - כל שינוי שנמצא בתחום ההזמנה המקורי (כפי שמוגדר באפיון) כלול בעלות – ללא תמחור נוסף

  - כל תקלה טכנית, debug, fine-tuning, troubleshooting כלים ו-integrations – כלול בעלות

  - זמן העבודה בפועל אינו משפיע על המחיר – העבודה מותנית בהשגת התוצאות המוגדרות

- תנאי יחיד לתמחור נוסף

  - תמחור נוסף יחול אך ורק אם הלקוח (או הספק מטעמו) מוסיף דרישות שאינן בתחום האפיון המקורי (למשל: הטמעה בחטיבה נוספת, מערכת אחרת, או כלים לא מתוכננים).

5. שלבי עבודה ונקודות ציון

| מס. | שלב | תיאור | תוצר | נקודת אישור |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | קבלת דרישות ואפיון סופי | הבהרת דרישות פרטניות, הגדרת כלים וכמויות | מסמך אפיון מפורט | לקוח + ספק |
| 2 | מסמך אפיון + Flow טכני | עיצוב טכני, ממשק משתמש, זרימת נתונים | מסמך Design + Flow | לקוח |
| 3 | פיתוח אוטומציות וחיבורים | בניית כלים, חיבור API, פיתוח תהליכים | Demo פנימי | לקוח |
| 4 | בדיקות QA ו‑Fine Tuning מלא | תיקונים | דוח QA + סיכום | לקוח |
| 5 | דוח ראשוני ודוחות KPI (ניסיון) | הצגת תוצאות ראשוניות, מדדי הצלחה | דוח Performance | לקוח |
| 6 | סבבי עריכות/שינויים | עריכות בהתאם לפידבק (כל שינוי בהיקף האפיון) | גרסה מעודכנת | לקוח |
| 7 | הגשה סופית ותיעוד | Deliverables סופיים, מדריכים, API Docs | ארכיון Deliverables | לקוח |

6. תכולה טכנית מפורטת תתי-משימות לשלב 3

6.1. בניית Hub תוכן שיווקי חכם

- חיבור ChatGPT Enterprise (API) (או ספק מקביל) לפיתוח טקסטים ותיקונים

- חיבור Canva AI + Leonardo (או ספקים מקבילים) להפקת גרפיקה ואינפוגרפיקות

6.2. אוטומציות רשתות חברתיות

- ניהול פוסטים אוטומטי (עד 3 פלטפורמות)

- תזמון פרסומים ודוחות ביצוע

6.3. דוחות KPI ניסיוניים

- דוח השוואת זמני יצור תוכן (מצב קודם/אחרי)

- ניתוח תפוקה של תוצרים שיווקיים חודשיים

- הערכת עקביות ואחידות זהות המותג בתוכנים

- הערה: דוחות אלו הם זמניים ויתפתחו למצב מלא לאחר שלבים 1-2

6.4. תיעוד וDocs

- מדריך משתמש בעברית

- API Documentation

- מדריך תחזוקה תקופתית

7. מה כלול בעלות כלול בעלות (בכפוף לאפיון סופי):

- פיתוח מלא של אוטומציות בכלים המפורטים באפיון

- Debug, Fine Tuning, בדיקות QA וכל תיקונים טכניים

- תיעוד טכני (Docs, API Guides, How-To)

- דוחות KPI ניסיוניים וניתוח ביצועים ראשוני

- כל סבבי העריכות והשינויים בתחום האפיון המקורי ובלבד שיוגשו באופן מרוכז ובמסגרת של עד שני סבבי תיקונים לכל Milestone מרכזי (M1, M2)

לא כלול בעלות:

- עדכונים/תחזוקה לאחר 3 חודשים מהסיום (₪3,000/חודש)

- יצירת תוכן אמנותי (copywriting, design)

- הדרכות ישירות לקבוצות גדולות (>10 משתמשים)

- עלויות רכישת/מנויי שירותים – אחריות הלקוח (והספק מולו)

8. מחיר ומודל תשלום

שלב מקדים: אפיון ו-Design (אופציונלי)

- עלות (אפשרות ב'): ₪4,000 + מע"מ

- תיאור: תשלום עבור ביצוע שלבים 1 ו-2 (אפיון + Design), הכולל כ-2 שבועות עבודה.

- תנאי תשלום: 100% מהסכום (₪4,000) ישולם כמקדמה בתחילת העבודה על שלב האפיון.

- הערה: אם תבחר באפשרות א' ותספק אפיון מלא בעצמך, אין עלות לשלב זה.

שלב ביצוע הפרויקט: אוטומציה ו-GAI

- עלות כוללת: ₪26,000–₪32,000 + מע"מ

- טווח ראשוני: הטווח תלוי בהיקף כלים בפועל וסיבוכיות הטמעה.

  - ₪26,000 – הטמעה פשוטה (≤3 כלים), על בסיס אפיון ברור ומלא.

  - ₪32,000 – הטמעה מורכבת (≥5 כלים + integrations מעמיקה), או על בסיס אפיון חלקי הדורש תוספת סיכון.

קביעת מחיר סופי: המחיר הספציפי בתוך הטווח יקבע ויהיה קבוע וסופי לאחר אישור מסמך האפיון – בלי שינויים או תמחור נוסף

9. מודל תשלום: 4 נקודות ציון

| Milestones | תיאור |
| --- | --- |
| מקדמה | עם חתימה על ביצוע הפרויקט (לאחר אפיון) |
| M1 | בסיום Demo ראשוני + דוח QA |
| M2 | בסיום סבבי תיקונים והכנה להגשה |
| M3 (סופי) | בסיום הגשה סופית + תיעוד |

הערה: סכום הMilestones יותאם בהתאם למחיר הסופי שייקבע (למשל, 4 תשלומים של ₪6,500 עבור ₪26,000, או 4 תשלומים של ₪8,000 עבור ₪32,000).

10. לו"ז: 4 נקודות ציון

| שלב | משך משוער | תדירות עבודה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| אפיון + Design (אם רלוונטי) | 2 שבועות | 2 ימים בשבוע | שלב מקדים (אפשרות ב') |
| פיתוח + Integration | 3–4 שבועות | 2 ימים בשבוע | נקודת M1 |
| QA + Testing + Docs | 1 שבוע | 2 ימים בשבוע | נקודות M2, M3 |
| סה"כ (ביצוע) | 6–7 שבועות |  |  |

תנאים:

•  כל milestone מהווה נקודת עצירה/אישור חובה להמשך התשלום

•  עיכובים בקבלת feedback מהספק (צד ב') העולים על 3 ימי עבודה יגררו הארכה בלו"ז בהתאמה

•  הלו"ז משקף עבודה בעלות קבועה – ללא הרחבה של טווח השעות

11. תנאים וגבולות – מה נדרש מהספק (צד ב')

אישור וקבלה של Milestones

•   לא יאוחר מ‑3 ימי עבודה מהעברה

גישה למערכות ושירותים

•Credentials/API Keys    לשירותים שהלקוח הסופי יבחר לחבר

•   הרשאות ניהול בחשבונות השירותים הנדרשים

פידבק בזמן

•   בכל milestone: תגובה מקסימום 3 ימי עבודה

•   כל שינוי/בקשה: הבהרה ברורה אם הוא בהיקף האפיון או חדש

הגבלות וחריגויות

•   הצעה זו תקפה לשלב 3 בלבד (משך: 6–7 שבועות ביצוע)

•   עלויות רכישת/מנויי שירותים – אחריות הלקוח הסופי (באמצעות הספק)

•   במידה והלקוח מחליט על רכישה דרכנו, זה יתומחר כתשלום נוסף

הזמנה זו לא כוללת:

•הטמעה בחטיבות ארגוניות אחרות

•פיתוח מערכות חדשות מעבר לטווח האפיון

•יצירת תוכן אמנותי (copywriting, design)

Integrations   •לשירותים שלא הוגדרו באפיון

•דרישות חדשות במהלך ההזמנה יטופלו כעבודה נוספת ויתומחרו בנפרד

.12תחזוקה ותמיכה לאחר סיום
• תמחור תמיכה לאחר מסירת השירות ללקוח הקצה ואישור מצד הלקוח: 3,000 ₪ לחודש לפני מע"מ (עד 4 שעות תמיכה חודשיות) או תמחור לפי בקשה.

13. אי התחייבות לשלבים 1‑2

שלבים 1 ו‑2 לא כלולים בהצעה זו. המשך עליהם יקבע בהסכם נפרד כפי שמצוין לעיל

14. תהליך עבודה

- אישור הצעה זו ובחירה באחת משתי אפשרויות האפיון (א' או ב' מסעיף 2.א).

1.1 במקרה של אפשרות א' (אפיון מהספק):

  - הספק מעביר מסמך אפיון מלא.

  - מבצע השירות בודק ומחזיר הצעת מחיר סופית וקבועה לביצוע.

  - חתימה על ההצעה הסופית ומעבר לשלב 4.

- במקרה של אפשרות ב' (אפיון על ידי מבצע השירות):

    - תשלום מקדמה עבור פרויקט האפיון (₪4,000).

    - ביצוע והגשת מסמך אפיון מפורט, Design, והצעת מחיר

סופית וקבועה לביצוע. (כ‑2 שבועות).

- אישור הספק על האפיון וההצעה הסופית.

- תשלום מקדמה (Milestone ראשון) עבור פרויקט הביצוע.

- Milestone M1 – Demo ראשוני + דוח QA.

12. Milestone M2 – סיום תיקונים.

13. Milestone M3 (סופי) – הגשה סופית + תיעוד.

14. סיום וגיבוש הצעה לשלבים 1‑2 (אופציונלי).

הערות כללי:

- הצעה זו תקפה ל-30 ימים מהנפקתה

- שינויים לאחר חתימה דורשים אישור כתוב משני הצדדים